## Sheet1
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28
|  |  | Tilføje spawn timer til Unit stats | [6 empty] | Gjorde resten af appen multiplayer, fjernede alle duplicate funktioner
[5 empty] | Omskrive shop script og UI |  |  |  |  | Kom til at bytte om på 2 varaibler I spawn unit funktion på serveren. Debuggede I lang tid.
Lavede en ændring som kom til at referere til en prefab, og ikke en kopy/instantieret version af den prefab. Dvs. Alle mine prefabs blev ændret med deres data
Splittede controller op I 2; Controller og GameHandler
Startede med at tilføje multiplayer efter main mechanics var done. Valgte riptide fordi at andre api'er som fx. Mirror er meget simple og kan ikke customizes særlig godt.
UI
Havde et problem med at unity kun opdaterede når man var tabbed in. Gjorde at serveren aldrig opdaterede. Tog mig lang tid at finde ud af at det var problemet
Dokumentation
Fiksede civilization og arbejde på at lave en masse units
Data struktur
… Brugte meget lang tid på at få 1 label til at opdatere (Price label). Det var button prefabs som referenced til shop prefabs hvilket ikke er instantiated
Lavede slavearbejde, tilføjede nye shops, units etc.
Etc.
Tilføjede QoL changes som healthbar og farve ændringer
Error handling